## Planilha1
Riscos do projeto SafeSleep
Descrição do risco | Probabilidade (P) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Fator de risco (P * I) | Ação (Evitar ou mitigar) | Como? | Impacto
Algum membro do grupo ficar doente | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Verificar tarefas pendentes desse membro e realocar as tarefas para outra pessoa | Alto (3) | 3 | 6 | 9
Falta de conhecimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter uma boa comunicação sobre o nivel de conhecimento de todos os membros do grupo e ajudar se necessário | Médio (2) | 2 | 4 | 6
descumprimento dos prazos | 1 | 2 | 2 | Evitar | Reuniões semanais (toda segunda) para conferir o andamento do projeto | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
Conflito de ideias | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Ouvir a opinião dos outros colegas de equipe e se não entrar em um consenso, realizar uma votação |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Despreparo para as apresentações | 1 | 3 | 3 | Evitar | Treinar de forma recorrente na frente do resto do grupo para receber feedbacks realizando a rotatividade das falas
Cliente pedir mais requisitos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Marcar uma reunião de emergencia para distribuir os novos requisitos e debater como vão ser realizados e em que prazo
Perder algum membro do grupo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | distribuir tarefas do antigo membro entre os ainda presentes