## Planilha1
PROJECT BACKLOG | [6 empty] | Scrum: Burndown | [5 empty] | Nome dos Integrantes | RA
Requisito | Descrição | Classificação | Prioridade | Nível de Prioridade | Escala Fibonacci | Sprint | Sprint | Pontos | Estimativa |  | Realidade |  | Bruno Yuji Takahashi | 04241032
Modelagem do Banco de Dados | Desenvolvimento da modelagem explicitando as regras de negócio | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 2 |  |  | Quantidade p/ diminuir | Restante | Quantidade reduzida | Restante | Diego Crispim dos Santos Campos | 04241019
Simulador Financeiro | Simulador que visa mostrar ao cliente prejuízos sem a SafeSleep, procurando demonstrar a efetividade da solução proposta | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 1 | Sprint 1 | 16 | 16 | 131 | 16 | 131 | Fabricio Prudente Ferreira | 04241070
Tela inicial | Tela com informações sobre a empresa e sobre o projeto, visando criar uma confiança do cliente com o projeto (Com Design, funcionamento e integração) | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 2 | Sprint 2 | 81 | 74 | 57 | 68 | 63 | Ivan Rangel Pestana Marcolin | 04241013
Tela de Cadastro | Cadastro do usuário com o nome do médico, senha de 8 digitos e caracteres especiais, que devem ser consistidos para prosseguir para tela inicial (Com Design, funcionamento e integração) | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | Sprint 3 | 50 | 36 | 21 | 0 | 63 | Lucas Tetsuo Nagasse | 04241066
Tela de Login | Tela que compara as informações contidas no banco de dados dos perfis cadastrados com os dados informados pelo usuário (Com Design, funcionamento e integração) | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2 | Total de Prontos | 147 |  |  |  |  | Matheus Yukio Makiyama | 04241061
Tela de Dashboard | Tela com as informações que serão inseridas (as temperaturas) adquiridas do sensor disposta em forma de gráfico para melhor entendimento da situação (Com Design, funcionamento e integração) | Importante | 2 | G | 13 | Sprint 2 | Média de Pontos por Sprint | 49 |  |  |  |  | Renan Rocha Pacanaro Trinca | 04241004
Banco de dados (Scripting) | Criação de um banco de dados com tabelas (tabela de registro de usuario, dados dos bebês e das incubadoras) feitas para armazenar os dados obtidos do sensor de temperatura anterior | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 2
Integração com Banco de Dados | Integração, por meio de API's, das telas de cadastro, login e dashboards com o banco de dados permitindo a funcionalidade correta | Essencial | 1 | GG | 21 | Sprint 3
Adquirir a temperatura da incubadora | Instalação do sensor de temperatura LM35 no Arduino UNO e programação do código para obtenção dos dados | Essencial | 1 | P | 5 | Sprint 1
Alarme | Alerta visual com o objetivo de deixar o usuário ciente de situações de risco. O alerta ficará disponível na tela juntamente com as dashboards para melhor compreensão | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 3
Implementação do Banco de Dados em uma Máquina virtual | Criação de um ambiente de armazenamento simulando um servidor (outra máquina) porém de forma local através da virtualização | Desejável | 3 | M | 8 | Sprint 2
Diagrama de Solução | Diagrama que dispõem de forma visual o processo pelo qual o projeto passou, permitindo evoluções e correções de problemas | Importante | 2 | M | 8 | Sprint 2
Exibição da Máquina Virtual | Demonstração de um servidor local funcional juntamente com testagem das aplicações em outros sistemas operacionais | Importante | 2 | PP | 3 | Sprint 1
Função para indicar/controlar status da incubadora | Botão na tela Gerenciar para indicar a saída do recém nascido de3 uma incubadora. | Essencial | 1 | M | 8 | Sprint 3
Assistente virtul | Assistente virtual baseado na Inteligência Artificial Gemini, em forma de chat, para que o usuário possa tirar dúvidas simples | Desejável | 3 | P | 5 | Sprint 3
Ferramenta de Help Desk | Plataforma para atendimento ao cliente e abertura de chamados | Essencial | 1 | G | 13 | Sprint 3